## Giai đoạn C (App React NativeEx
Bảng tiến độ công việc
[5 empty] | Tháng 8/2026 | [7 empty] | Tháng 9/2026 | [29 empty] | Tháng 10/2026
[5 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5
Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Khởi động & thiết kế | Chốt yêu cầu, phạm vi, phân công nhóm, chuẩn bị môi trường (Arduino IDE, ESP32 core, Node/Expo) | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-26
| Thiết kế kiến trúc ESP32 → Firebase RTDB → App và schema dữ liệu RTDB | 2026-08-25 | 4 | 2026-08-28
| Tạo project Firebase và bật Realtime Database | 2026-08-27 | 3 | 2026-08-29
ESP32 + INMP441 + thư viện FFT (phương pháp 1) | Đấu nối INMP441 với ESP32 (I2S) và kiểm tra thu âm qua Serial | 2026-08-28 | 3 | 2026-08-30
| Cấu hình I2S ổn định (sample rate, kích thước buffer, không mất mẫu) | 2026-08-30 | 5 | 2026-09-03
| Tích hợp thư viện FFT: tính phổ, tìm tần số đỉnh | 2026-09-01 | 6 | 2026-09-06
| Thuật toán phát hiện tiếng khóc bằng FFT (dải tần, ngưỡng năng lượng, lọc nhiều lần liên tiếp) | 2026-09-05 | 6 | 2026-09-10
| Kết nối WiFi + NTP và đẩy trạng thái/lịch sử lên Firebase RTDB | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-12
App React Native / Expo + Firebase (bản demo) | Khởi tạo project Expo + TypeScript, cấu trúc thư mục, điều hướng màn hình | 2026-09-07 | 3 | 2026-09-09
| Kết nối Firebase: Auth + Realtime Database | 2026-09-09 | 4 | 2026-09-12
| Xây dựng các màn hình chính của bản demo, hiển thị dữ liệu realtime từ Firebase | 2026-09-10 | 4 | 2026-09-13
| Chạy thử và chốt bản demo app | 2026-09-14 | 1 | 2026-09-14
TinyML Edge Impulse nhúng vào ESP32 | Thu thập, bổ sung dữ liệu âm thanh và gán nhãn (khóc/ tiếng ồn) đúng định dạng thu của ESP32 | 2026-09-14 | 6 | 2026-09-19
| Thiết kế impulse và train model trên Edge Impulse | 2026-09-15 | 6 | 2026-09-20
| Xuất Arduino library và chạy thử model trên ESP32 + INMP441 (chưa WiFi/Firebase) | 2026-09-17 | 4 | 2026-09-20
| Ghép model vào firmware đầy đủ (WiFi + NTP + Firebase RTDB), giữ nguyên cấu trúc dữ liệu RTDB | 2026-09-18 | 3 | 2026-09-20
| Cải thiện độ chính xác model (bổ sung dữ liệu, train lại, tinh chỉnh ngưỡng, test lại trên phần cứng thật) | 2026-09-20 | 11 | 2026-09-30
Cải thiện & chỉnh sửa app | Chỉnh sửa và cải thiện giao diện, chức năng app theo góp ý sau demo | 2026-09-15 | 16 | 2026-09-30
| Hoàn thiện thông báo đẩy và xử lý trạng thái on/off của thiết bị | 2026-09-16 | 3 | 18/09
| Kiểm thử lại app với dữ liệu thật từ ESP32 chạy TinyML | 2026-09-17 | 2 | 18/09
Tích hợp & kiểm thử | Tích hợp end-to-end: ESP32 (TinyML) → Firebase → App | 18/09 | 2 | 19/09
| Test thực tế: tiếng khóc thật, tiếng cười, tiếng ồn (tivi, quạt, nói chuyện, im lặng), ghi lại tỉ lệ đúng/sai | 18/09 | 16 | 2026-10-03
| So sánh FFT và TinyML (độ chính xác, báo nhầm, độ trễ, bộ nhớ) | 2026-09-30 | 5 | 2026-10-04
| Test độ ổn định: chạy liên tục, mất WiFi, tự kết nối lại | 2026-10-01 | 5 | 2026-10-05
Hoàn thiện & nộp | Viết báo cáo (viết dần song song với các giai đoạn trước) | 2026-09-14 | 22 | 2026-10-05
| Đóng gói mã nguồn, README, sơ đồ đấu nối | 2026-10-03 | 4 | 2026-10-06
| Thời gian dự phòng và tập demo thử nội bộ | 2026-10-06 | 2 | 2026-10-07
| Nộp bài |  | 1